## Sheet1
Product Backlog
ID | Name | Imp | Est | Done | Notes
1 | 用户的登录注册 | 100 | 4 | 用户通过用户名和密码在初始页面进行注册与登录操作，若是成功则显示成功注册/登录提示，失败则提示相关错误信息（例如不能重复注册、密码错误等） | 密码将在前端进行加密后传到数据库进行二次加密后存储
2 | 用户的基本信息统计 | 70 | 3 | 用户在基本信息页面依次输入自己的身高体重、倾向运动的场馆和希望运动的时间、饮食偏好和忌口，并点击“保存”实现数据的上传，随后可以在“个人信息展示页面”看到刚才上传的信息 | 数据库为该用户开辟新的条目，存放相关信息，用户输入身高体重后应立即得到换算出的当前BMI，用户信息可随时更新
3 | 个性化食谱推荐 | 130 | 14 | 用户点进“菜品推荐”界面，点击界面中心的“默认模式”，可根据默认推荐模式进行菜品推荐，展示出推荐菜品的相关信息。点击界面边缘的“换个食堂”、“换个组合”按钮，可分别展示不同推荐算法提供的推荐菜品信息（菜品名称、所在食堂、窗口以及卡路里） | 考虑参数有：1）忌口：2）顺序：给食堂排序，依次搜索合理菜品；3）荤素主食搭配；4）根据就餐指数，降低拥挤食堂的权重，降低近一周吃过的菜品权重；5）增加选择同一窗口/邻近窗口的菜品的概率；6）增加选择曾被标记为“喜欢”的菜品的权重；7）预算
4 | 饮食日志记录 | 30 | 7 | 用户进入“日志”页面，对当日自己的饮食按照早、中、晚餐的顺序进行填写，填写结果以及历史日志记录可按照日期进行查阅，点击“删除”可删除用户本人的日志记录 | 为保证时效性和防止占用过多存储空间，仅保存近一个月的记录作为参考，超过时间的记录将被数据库自动删除；加餐的判定由系统时间实现
5 | 食堂就餐人数的实时展示 | 10 | 4 | 用户点进“用餐指数”页面，页面以 条形统计图形式显示当前各个食堂的用餐人数 | 通过爬虫实现，每五分钟进行更新
6 | 运动方案推荐 | 30 | 10 | 用户点进“运动推荐”页面，弹出推荐的项目、场馆以及推荐运动时间 | 生成的运动方案受时间及当前开放场馆的影响
7 | 菜品展示 | 130 | 8 | 用户点进“食谱”页面，所有菜品可以上下滑动进行图片浏览，可点击不同菜品图片获得菜品的详细信息如：菜品名称、分类、卡路里、价格等 | 菜品信息存放在数据库的食物表中
8 | 创建菜品界面 | 30 | 3 | 用户点进“创建食谱页面”，依次填入菜品的名称、价格、描述、所在餐厅、上传图片地址、卡路里（整数）后点击“完成”，实现新菜品的创建，随后在菜品浏览页面可以看到新增的菜品信息 | 用户可以通过前端实现菜品表单的添加
9 | 用户个人信息展示页面 | 130 | 5 | 用户点进“个人信息”界面，可查看个人相关信息并对信息进 行修改，点击保存后新的展示界面展示修改后的个人信息 | 用户可以实现实时的修改
10 | 创建食堂页面 | 30 | 3 | 用户点进“创建食堂页面”，依次填入食堂的名称、、上传图片地址、简介后点击“完成”，实现新食堂的创建，随后在食堂浏览页面可以看到新增的食堂信息 | 用户可以通过前端实现食堂表单的添加
11 | 食堂展示 | 100 | 5 | 用户点进“食堂”页面，所有食堂可以上下滑动进行图片浏览，可点击不同食堂图片获得食堂的详细信息如：食堂名称、食堂简介等 | 食堂信息存放在数据库的食堂表中
12 | 登出 | 20 | 2 | 用户点击“登出”，回到登录界面 | 实现了用户名和密码的记忆，可快速重新登陆
13 | 运动记录 | 50 | 7 | 用户点进“运动记录”界面，可点击“开始运动”记录自己的步数，并实时反馈该步数消耗的卡路里 | 可模拟添加1000步查看1000步消耗的卡路里数